## Sheet1
PROYEKSI LIST PROJECT INTERNAL ABATA GROUP |  | TARGET | PRIORITY | TIMELINE 2021 | [11 empty] | TIMELINE 2022
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des
1 | Aplikasi Penjualan digital printing | Abata | Medium | bar: TIMELINE 2022 Mei to TIMELINE 2022 Jul
2 | Web Order Abata | Abata | High | bar: TIMELINE 2022 Jan to TIMELINE 2022 Mar
3 | Aplikasi perhitungan harga Abata (webservice) | Abata | Medium | bar: TIMELINE 2022 Apr
4 | Aplikasi produksi + warehouse Abata | Abata | High | bar: TIMELINE 2022 Jun to TIMELINE 2022 Jul
5 | Web Profile Abata | Abata | High
6 | Aplikasi Antrian | Abata | High | bar: TIMELINE 2022 Mar to TIMELINE 2022 Jul
7 | Aplikasi warehouse Adaya | Adaya | Low | bar: TIMELINE 2022 Apr
8 | Aplikasi penjualan Adaya | Adaya | Low | bar: TIMELINE 2022 Mar
9 | Aplikasi PO Adaya | Adaya | Low | bar: TIMELINE 2022 Mei
10 | Aplikasi keuangan ( All Cabang ) | All Cabang | Medium
11 | Aplikasi e-spk antar cabang | All Cabang | Low | bar: Sept to Okt
12 | Aplikasi approval untuk pengajuan ke direktur | HO | Low | bar: Okt
13 | Sistem HCM ( Database Karyawan , Recruitment , Kontrak, Penjadwalan Training ) | HO | High | bar: Sept to Nov
14 | SIM ( Sistem Informasi manajemen ) Abata Group | HO | High
15 | Aplikasi dashboard untuk pemasukan dan omzet | HO | High
16 | Web Profile Makzon Digital Marketing | Makzon | High
17 | Aplikasi Penjualan Makzon Digital Marketing | Makzon | Medium
18 | Aplikasi Penjualan Wahana ( POS ) | Wahana | Medium | bar: Des to TIMELINE 2022 Jan
19 | Aplikasi warehouse Wahana | Wahana | High | bar: TIMELINE 2022 Feb
20 | Aplikasi perhitungan harga Wahana (kalkulatorcetak.com) | Wahana | High | bar: Sept to Des
21 | Aplikasi papeline untuk tim sales
22 | Aplikasi Presensi
Perangkat yg dibutuhkan:
No | Nama Perangkat | Harga | Quantity | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: Total; TIMELINE 2022 Mei: Keterangan
1 | PC AIO | 5000000 | 5 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 25000000; TIMELINE 2022 Mei: Untuk antrian
2 | Printer thermal | 2500000 | 5 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 12500000; TIMELINE 2022 Mei: Untuk antrian
3 | Box Antrian | 2000000 | 5 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 10000000; TIMELINE 2022 Mei: Untuk antrian
4 | Bayar Hosting abata-printing.com | 480000 | 1 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 480000; TIMELINE 2022 Mei: Jatuh tempo Sabtu, 27 Agustus 2022
5 | Bayar Domain abata-printing.com | 170000 | 1 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 170000; TIMELINE 2022 Mei: Jatuh tempo Minggu, 28 Agustus 2022
6 | Printer dot matrix | 2700000 | 1 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 2700000; TIMELINE 2022 Mei: Untuk POS wahana
7 | Domain Wahana | 150000 | 1 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 150000; TIMELINE 2022 Mei: Untuk website wahana
1 | Laptop Programmer | 8000000 | 2 | [8 empty] | TIMELINE 2022 Jan: 16000000; TIMELINE 2022 Mei: Fasilitas Programmer untuk kerja